## 工程資料(無須列印)
估驗次數 | 第一次
工程編號
契約編號 | 利授高工 KS0000000
經費來源 | 土地改良物
工程名稱 | ○○○○○○○○○改善工程
施工地點 | 高雄市○○區
計價日期 | 000年00月00日
監造單位 | ○○工程顧問有限公司
廠商名稱 | ○○營造股份有限公司
工作費預算金額 | 0
契約總價 | 0
工作費最後設計變更金額 | 0
經費來源 | 土地改良物
契約開工日期 | 000年00月00日
契約核定竣工日期 | 000年00月00日
展延後竣工日期 | 000年00月00日
本期估驗日期起始日 | 000年00月00日
本期估驗日期最終日 | 000年00月00日
以前累計估驗進度 | 0%
本期估驗進度 | 0%
截至本期估驗進度 | 0%
截至本期預定進度 | 0%
截至本期實際進度 | 0%
前期累計估驗計價款額 | 0
前期累計保留款金額 | 0
前期累計核發款額 | 0
本期估驗計價款額 | 0
本期保留款額(5%) | 0
本期應核發款額 | 0

## 封面
113.04.10版
農業部農田水利署 高雄管理處
第一次估驗詳細表
(委外)
工程編號 |  | 契約編號 | 利授高工 KS0000000
經費來源 | 土地改良物
工程名稱 | ○○○○○○○○○改善工程
施工地點 | 高雄市○○區
編製日期 | 000年00月00日
監造單位 | ○○工程顧問有限公司
承攬廠商 | ○○營造股份有限公司

## 估驗計價文件檢核表
農業部農田水利署高雄管理處
估驗計價文件檢核表
估驗計價文件
1.封面 | □有
2.估驗計價文件檢核表 | □有
3.估驗請款計價單 | □有
4.估驗詳細表(總表) | □有
5.估驗詳細表(明細表) | □有
6.數量統計表 | □有
7.數量計算表 | □有
8.監造報表(估驗末日) | □有
9.施工日誌(估驗末日) | □有
10.施工照片(計價項目代表性照片) | □有
11.試驗報告影本 (鋼筋) | □有 □本次估驗無此項目
12.試驗報告影本 (預拌混凝土) | □有 □本次估驗無此項目
註: 1.以上估驗計價文件請參照本處範本製作。
2.試驗報告須有廠商及監造單位判讀。
3.試驗報告項目依契約書規定自行增減。
4.廠商應自行檢核是否無契約規定暫停給付估驗計價款之情形。
5.廠商應自行檢核估驗進度(累計估驗金額/契約金額或變更設計金額)是
否不大於估驗末日施工日誌之實際進度。

## 估驗請款計價單
農業部農田水利署高雄管理處
估驗請款計價單 | [13 empty] | 第○頁共○頁 單位：元
工程名稱：(A1) | [7 empty] | 估驗次別(A8) |  |  |  | 完成 百分率 | 本次(B1) 【(C1) / (A10) * 100%】
工程編號：(A2) |  |  | 開工日期：(A5) 年 月 日 |  |  |  |  | 原 契 約 金 額(A9) |  |  |  |  | 累計(B2) 【(C3) / (A10) * 100%】
契約編號：(A3) |  |  | 履約期限：(A6) 日曆天 |  |  |  |  | 最近一次契約變更後之 契約金額(A10) |  |  |  | 已 工 作 日 數(B3) |  |  | 日曆天
廠商名稱：(A4) |  |  | 估驗期間：(A7) 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  | 累計撥付預付款(A11) |  |  |  | 累計撥付未扣回預付款(B4) 【(A11) - (G3)】
估 驗 詳 細 表
| 估驗計價款(C) |  | 物價指數調整款(D) |  |  | 扣款 (E) |  | 保留款 (F) | 扣回預付款 (G) |  | 應付金額(H) 【(C) + (D) - (E) - (F) - (G)】 |  |  | 備註(I1)
本次(1) | [13 empty] | 截至本次預定進度:00.00% 截至本次實際進度:00.00%
| (C1) |  |  |  |  | (E1) |  |  |  |  | (H1)
截至前次累計(2)
截至本次累計(3)
| (C3) | [7 empty] | (G3)
本次「扣款」 (E1)欄位內容說明：(J1) 無
本次估驗自「應付金額」(H1) 扣抵「違約金」之情形，及扣抵後之「實付金額」說明：(K1) 無
本單所計價款及完成百分率數量已核對無訛僅此簽認 | [9 empty] | 監造單位審查:○○工程顧問有限公司
廠商：○○營造股份有限公司 | [9 empty] | 用印: |  |  |  | 監造人員
負責人:○○○ | [6 empty] | 專任工程人員
監造主管
中華民國000年00月00日 | [6 empty] | (簽章)
工務組審查 |  | 工務組長 |  | 主計室審核 |  |  | 主計室主任 |  |  | 主任工程師 |  |  | 處 長
(授權主任工程師二層決行)
註1：本表單為機關自開工日後所辦理之歷次估驗計價(含末期估驗計價，但不含尾款)所使用。
註2：機關可依作業需要及編制情形，安排各核章區之核章欄位；若有增列欄位需求，請於(自行增列欄位區)進行調整，該區相關欄位未來不作為資料交換欄位使用。
註3：機關應依實際需求自行規範估驗詳細表相關金額之進、捨位方式及位數(例如四捨五入至整數位等)，另估驗計價所需相關佐證資料，回歸契約約定。
「估驗請款計價單」各欄位填報說明
項次 | 欄位名稱 |  |  | 欄位 編號 | 填報說明
1 | 工程名稱 |  |  | A1 | 「工程採購標案」名稱。
2 | 工程編號 |  |  | A2 | 工程主辦單位對「工程採購標案」訂定之編號(無則免填)。
3 | 契約編號 |  |  | A3 | 工程契約之編號(無則免填)。
4 | 廠商名稱 |  |  | A4 | 工程契約之「得標廠商名稱」。如為共同投標者，將所有成員廠商之名稱依序並列。
5 | 開工日期 |  |  | A5 | 「工程採購標案」依契約約定計算之工期起計日。
6 | 履約期限 |  |  | A6 | 當次申請估驗時之契約約定履約期限，並註明契約約定為工作天或日曆天，如為限期完工者則填報限定完工日期。
7 | 估驗期間 |  |  | A7 | 當次估驗計價之起始日至最後一日之期間。
8 | 估驗次別 |  |  | A8 | 本次估驗計價之次別(第幾次估驗計價)。
9 | 原契約金額 |  |  | A9 | 「工程採購標案」決標後訂約時之契約價金總額。
10 | 最近一次契約變更後之契約金額 |  |  | A10 | 於估驗日期前，最近一次完成契約變更後之契約金額。若申請估驗時尚未辦理過契約變更，則等於「原契約金額」。
11 | 累計撥付預付款 |  |  | A11 | 歷次撥付廠商預付款之累計金額。
12 | 完成百分率 |  | 本次 | B1 | 等於「本次估驗計價款」(C1) 除以「最近一次契約變更後之契約金額」(A10) 之百分比。
13 |  |  | 累計 | B2 | 等於「截至本次累計估驗計價款」(C3) 除以「最近一次契約變更後之契約金額」(A10) 之百分比。
14 | 已工作日數 |  |  | B3 | 自開工日起至當次估驗期間之最末日，實際工作之工作天(日曆天)。
15 | 累計撥付未扣回預付款 |  |  | B4 | 等於「累計撥付預付款」(A11) 減去「截至本次累計扣回預付款」(G3)。
16 | 估驗計價款 |  |  | C | 當次估驗內容之估驗計價金額。
17 | 物價指數調整款 |  |  | D | 當次估驗內容依契約約定計算之物價指數調整款金額。
18 | 扣款 |  |  | E | 1. 「扣款」指施作內容有瑕疵，依契約約定計算減少之價金，非指契約約定之「違約金」。
2. 計算扣款時，須以「估驗計價款」加上「物價指數調整款」之金額進行計算(因「物價指數調整款」性質為契約價金)。
3. 例如：個案契約於施工規範規定混凝土進行抗壓強度試驗，若三只試體之28日抗壓強度均在設計強度之80％以上，且三只平均28日抗壓強度在設計強度之90％以下至80％(含)之間，並依CNS規定做鑽心試驗合格或經原設計單位核對原設計結構計算資料，認為對安全無影響者，得以該批混凝土契約單價，扣減該批混凝土數量價款之40％。
19 | 保留款 |  |  | F | 將「估驗計價款」(C)加上「物價指數調整款」(D)並扣除「扣款」(E)後，再依契約約定計算之保留款金額(因「估驗計價款」(C) +「物價指數調整款」(D) -「扣款」(E)為契約價金)。
20 | 扣回預付款 |  |  | G | 自估驗計價金額達契約價金總額 20%起至80%止，依計價比例計算當次估驗計價需扣回之預付款金額。
21 | 應付金額 |  |  | H | 1. 等於「估驗計價款」(C)加上「物價指數調整款」(D)，再減去「扣款」(E)、「保留款」(F) 與「扣回預付款」(G)。
2. 為廠商開立發票或收據之金額。
22 | 本次估驗自「應付金額」(H1) 扣抵「違約金」之情形，及扣抵後之「實付金額」說明 |  |  | K1 | 1. 當次估驗計價如另有自「應付金額」(H1)扣抵「違約金」之情形，有一項以上之扣抵「違約金」事項者，逐項簡要說明其事由、金額，最後說明扣抵完畢後之「實付金額」；無扣抵情形者則填「無」。
2. 「實付金額」：為機關實際給付廠商之金額(等於「應付金額」(H1)扣抵「違約金」後之金額)。
3. 「違約金」：
(1) 為廠商違反契約約定，依契約計罰之金額(例如：逾期違約金或懲罰性違約金)，其性質非契約價金(完成工作之對價)之減少，爰不應列入扣款內。
(2) 實務上機關應於廠商支付違約金後，開立機關收據予廠商，不得逕於廠商發票或收據金額扣抵違約金。
23 | 備註 |  |  | I1 | 填寫本次估驗有必要說明之事項。
24 | 本次「扣款」(E1)欄位內容說明 |  |  | J1 | 有一項以上之扣款事項者，逐項簡要說明其事由及扣款金額；無扣款情形者則填「無」。

## 估驗詳細表(總表.明細表)
農業部農田水利署高雄管理處
第一次估驗詳細表(總表)
工程名稱：○○○○○○○○○改善工程 | [9 empty] | 第1頁共6頁
施工地點：高雄市○○區 | [8 empty] | 000年00月00日
工 程 項 目 | 單位 | 單 價 | 契 約 數 量 (或變更後) |  | 完成數量及金額
[5 empty] | 截至前次累計 |  | 本次 |  | 截至本次累計
|  |  | 數 量 | 複 價 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款
一、發包工程費
合計
完成百分率(%) | [5 empty] | % |  | % |  | %
註:1.總表完成數量=(估驗計價款/契約金額)取至小數點第四位(四捨五入)
2.總表完成百分率(%)=(估驗計價款/契約金額)(%)取至小數點第二位(四捨五入)
3.明細表估驗計價款=單價*數量小數點第二位(四捨五入)
廠商： 監造人員： 監造主管：
農業部農田水利署高雄管理處
第一次估驗詳細表(明細表)
工程名稱：○○○○○○○○○改善工程 | [9 empty] | 第2頁共6頁
施工地點：高雄市○○區 | [8 empty] | 000年00月00日
工 程 項 目 | 單位 | 單 價 | 契 約 數 量 (或變更後) |  | 完成數量及金額
[5 empty] | 截至前次累計 |  | 本次 |  | 截至本次累計
|  |  | 數 量 | 複 價 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款
(No.1明細表) 主體工程工作費
廠商： 監造人員： 監造主管：
農業部農田水利署高雄管理處
第一次估驗詳細表(明細表)
工程名稱：○○○○○○○○○改善工程 | [9 empty] | 第3頁共6頁
施工地點：高雄市○○區 | [8 empty] | 000年00月00日
工 程 項 目 | 單位 | 單 價 | 契 約 數 量 (或變更後) |  | 完成數量及金額
[5 empty] | 截至前次累計 |  | 本次 |  | 截至本次累計
|  |  | 數 量 | 複 價 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款
(No.2明細表) 雜項工程工作費
廠商： 監造人員： 監造主管：
農業部農田水利署高雄管理處
第一次估驗詳細表(明細表)
工程名稱：○○○○○○○○○改善工程 | [9 empty] | 第4頁共6頁
施工地點：高雄市○○區 | [8 empty] | 000年00月00日
工 程 項 目 | 單位 | 單 價 | 契 約 數 量 (或變更後) |  | 完成數量及金額
[5 empty] | 截至前次累計 |  | 本次 |  | 截至本次累計
|  |  | 數 量 | 複 價 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款
(No.3明細表) 職業安全衛生費
廠商： 監造人員： 監造主管：
農業部農田水利署高雄管理處
第一次估驗詳細表(明細表)
工程名稱：○○○○○○○○○改善工程 | [9 empty] | 第5頁共6頁
施工地點：高雄市○○區 | [8 empty] | 000年00月00日
工 程 項 目 | 單位 | 單 價 | 契 約 數 量 (或變更後) |  | 完成數量及金額
[5 empty] | 截至前次累計 |  | 本次 |  | 截至本次累計
|  |  | 數 量 | 複 價 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款
(No.4明細表) 環境保護措施費
廠商： 監造人員： 監造主管：
農業部農田水利署高雄管理處
第一次估驗詳細表(明細表)
工程名稱：○○○○○○○○○改善工程 | [9 empty] | 第6頁共6頁
施工地點：高雄市○○區 | [8 empty] | 000年00月00日
工 程 項 目 | 單位 | 單 價 | 契 約 數 量 (或變更後) |  | 完成數量及金額
[5 empty] | 截至前次累計 |  | 本次 |  | 截至本次累計
|  |  | 數 量 | 複 價 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款 | 數 量 | 估驗計價款
(No.5明細表) 廠商品質管制作業費
廠商： 監造人員： 監造主管：

## 數量統計表
農業部農田水利署高雄管理處
工程數量統計表
工程名稱：○○○○○○○○○改善工程 |  |  |  |  | 第1頁共1頁
施工地點：高雄市○○區 |  |  |  |  | 000年00月00日
項目 | 合 計 數 量 | 單位 | 圖1 ○○○改善工程 | 圖2 ○○○改善工程
廠商： 負責人： 監造人員：

## 數量計算表
農業部農田水利署高雄管理處
工程估驗數量計算表
工程名稱：○○○○○○○○○改善工程 |  |  |  |  | 第1頁共2頁
施工地點：高雄市○○區 |  |  |  |  | 000年00月00日
項目 | 設計數量 | 單位 | 計 算 式 | 數量 | 備註
圖1 ○○○改善工程
廠商： 負責人： 監造人員：
農業部農田水利署高雄管理處
工程估驗數量計算表
工程名稱：○○○○○○○○○改善工程 |  |  |  |  | 第2頁共2頁
施工地點：高雄市○○區 |  |  |  |  | 000年00月00日
項目 | 設計數量 | 單位 | 計 算 式 | 數量 | 備註
圖2 ○○○改善工程
純挖方
回填方
就地回填方
210kg/cm2預拌混凝土及澆注
乙種模型損耗
鋼筋及加工組立費
廠商： 負責人： 監造人員：

## 監造報表(估驗末日)
監造報表(估驗末日)

## 施工日誌(估驗末日)
施工日誌(估驗末日)

## 施工照片(計價項目代表性照片)
○○○改善工程 施工相片
施工相片 (施工計價項目代表性照片)

## 試驗報告
試驗報告