農業部農田水利署高雄管理處

工程開工管制條件 應辦事項檢核表 (110.12.23版)

| 工程名稱 |  | 000改善工程 |  |  |  |  |  |  | 案號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢核項目 |  |  | 檢核結果 |  |  |  |  |  |  | 備註 (含相關法令) |
|  |  |  |  | 無需 辦理 | 已 完成 | 未完成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 取得臨時施工道路同意書、地上物無償損毀同意書等私有鄰地同意 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定執行期程： |  |  |  | 農田水利法第9條 |
| 2 | 照舊使用同意書(私有土地既設提供原農田水利會水利使用之土地) |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定執行期程： |  |  |  | 農田水利法第11條 |
| 3 | 未經許可，已施設於農田水利設施範圍內之擅設物，拆除或採取其他必要處置。 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 農田水利法第13條 |
| 4 | 鑑界作業 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 土地法 |
| 5 | 施工安全評估(含施工範圍內地下管線系統查詢，調查、會勘) |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 高雄市政府管線查詢系統等 |
| 6 | 電桿、路燈配合施工遷移作業 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  |  |
| 7 | 評估其他標案影響或農業期作、通斷水期配合施工 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  |  |
| 8 | 地上役權設定 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 農田水利法第9條 |
| 9 | 國有土地撥用研判 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 農田水利法第11條 |
| 11 | 高雄市道路挖掘申請研判 (工程預算編列及委託承攬廠商施工前辦理) |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 高雄市自治條例 |
| 12 | 水土保持規劃書及水土保持計畫研判(設計、監造單位施工前辦理) |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 水土保持法 |
| 13 | 鄰近、跨（穿）越鐵路、公路施工許可；捷運禁限建範圍施工許可 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 公路法、鐵路法、大眾捷運法 |
| 14 | 管線箱涵處理及公用管線佈設許可 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 共同管道法及地方自治條例 |
| 15 | 河川公地使用許可申請研判 (設計、監造單位施工前辦理) |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 水利法 |
| 16 | 生態檢核作業研判 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 公共工程生態檢核注意事項 |
| 17 | 環境影響評估（含環境影響差異分析） |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 環境影響評估法 |
| 18 | 樹木保護計畫 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 各直轄市、縣（市）自治條例 |
| 19 | 古蹟、歷史建築、聚落、文化景觀及遺址保存與維護 |  |  | □ | □ | □ | 因應備案及預定完成期程： |  |  |  | 文化資產保存法 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註：1.其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請工作站依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開工後停工情形。 2.有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理 |  |  | 工作站承辦人員 |  |  |  |  | 站長 |  |  |  |
| 審查 |  |  | 設計人員 |  |  |  |  | 股長 |  |  |  |